## Actividades
|  |  | Noviembre |  |  | Diciembre | [30 empty] | Enero
Grupo | Actividad | Horas | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Módulo de Damage Reports | Carga el nuevo VIN, pero se mantiene las fotos anteriores | 8 | bar: Noviembre 29
Módulo de Damage Reports | Aumentar a permitir 8 ítems en “Zone” | 4 | bar: Diciembre 2
Módulo de Damage Reports | Agregar el ítem “All the unit” en “Zone” | 2 | bar: Diciembre 2
Módulo de Damage Reports | Agregar el ítem “Punctured” en “Type of Damage” | 2 | bar: Diciembre 2
Módulo de Damage Reports | ⁠Agregar los ítems en “Part of vehicle” | 2 | bar: Diciembre 3
Módulo de Damage Reports | ⁠Agregar los ítems en “Type of Damage” | 2 | bar: Diciembre 3
Módulo de lista de Damage Reports | Actualizar para que la enumeración comience desde 01 (Dado que ya existe un correlativo de número de DR único) | 8 | bar: Diciembre 4
Módulo de lista de Damage Reports | Agregar el ítem “Port Captain” como uno de los involucrados que puede aprobar un DR en representación de la nave | 16 | bar: Diciembre 5 to Diciembre 6
Módulo de lista de Damage Reports | ⁠Verificar la aprobación de los DRs, cuando se rechaza un DR no carga lo seleccionado | 16 | bar: Diciembre 9 to Diciembre 10
Módulo de lista de Damage Reports | Revisar cuando aprueba un DR que verifique que todas las fotos estén cargadas, y no tener luego DRs que le falten fotos (Evidencias de daños) | 16 | bar: Diciembre 11 to Diciembre 12
Módulo de lista de Damage Reports | Agregar restricción para que no permita exceder la cantidad de aprobaciones (De cada tipo) en base a la cantidad de DRs elaborados | 16 | bar: Diciembre 13; Diciembre 16
Modulo de autoreport | Editar el ítem “Fila” para colocar manual el número de fila | 8 | bar: Diciembre 17
Modulo de autoreport | ⁠Agregar el ítem “Llave tipo tarjeta” en opciones de “Llaves” | 4 | bar: Diciembre 18
Modulo de autoreport | ⁠Revisar la selección de accesorios por tipo de carga | 16 | bar: Diciembre 18 to Diciembre 20
Modulo de autoreport | No debería poder visualizar un VIN en Zona, si no ha pasado por Rampa | 16 | bar: Diciembre 20; Diciembre 23 to Diciembre 24
Modulo de autoreport | ⁠Permitir omitir seleccionar accesorios para poder guardar | 16 | bar: Diciembre 24 to Diciembre 26
Modulo de autoreport | Revisar búsqueda por VIN, sí figura con QR, pero no por VIN | 16 | bar: Diciembre 26 to Diciembre 27; Diciembre 30
Módulo de rampa | Agregar una visualización de unidades (VIN) descargadas | 36 | bar: Diciembre 30 to Diciembre 31; Enero 2 to Enero 3; Enero 6
Módulo de Reestibas | Agregar saldo de reestibas | 16 | bar: Enero 7 to Enero 8
200
10
2000