## Actividades
Grupo | Actividad | Horas | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Módulo de Damage Reports | Carga el nuevo VIN, pero se mantiene las fotos anteriores | 8 | bar: 29
Módulo de Damage Reports | Aumentar a permitir 8 ítems en “Zone” | 4 | bar: 2
Módulo de Damage Reports | Agregar el ítem “All the unit” en “Zone” | 2 | bar: 2
Módulo de Damage Reports | Agregar el ítem “Punctured” en “Type of Damage” | 2 | bar: 2
Módulo de Damage Reports | ⁠Agregar los ítems en “Part of vehicle” | 2 | bar: 3
Módulo de Damage Reports | ⁠Agregar los ítems en “Type of Damage” | 2 | bar: 3
Módulo de lista de Damage Reports | Actualizar para que la enumeración comience desde 01 (Dado que ya existe un correlativo de número de DR único) | 8 | bar: 4
Módulo de lista de Damage Reports | Agregar el ítem “Port Captain” como uno de los involucrados que puede aprobar un DR en representación de la nave | 16 | bar: 5 to 6
Módulo de lista de Damage Reports | ⁠Verificar la aprobación de los DRs, cuando se rechaza un DR no carga lo seleccionado | 16 | bar: 9 to 10
Módulo de lista de Damage Reports | Revisar cuando aprueba un DR que verifique que todas las fotos estén cargadas, y no tener luego DRs que le falten fotos (Evidencias de daños) | 16 | bar: 11 to 12
Módulo de lista de Damage Reports | Agregar restricción para que no permita exceder la cantidad de aprobaciones (De cada tipo) en base a la cantidad de DRs elaborados | 16 | bar: 13; 16
Modulo de autoreport | Editar el ítem “Fila” para colocar manual el número de fila | 8 | bar: 17
Modulo de autoreport | ⁠Agregar el ítem “Llave tipo tarjeta” en opciones de “Llaves” | 4 | bar: 18
Modulo de autoreport | ⁠Revisar la selección de accesorios por tipo de carga | 16 | bar: 18 to 20
Modulo de autoreport | No debería poder visualizar un VIN en Zona, si no ha pasado por Rampa | 16 | bar: 20; 23 to 24
Modulo de autoreport | ⁠Permitir omitir seleccionar accesorios para poder guardar | 16 | bar: 24 to 26
Modulo de autoreport | Revisar búsqueda por VIN, sí figura con QR, pero no por VIN | 16 | bar: 26 to 27; 30
Módulo de rampa | Agregar una visualización de unidades (VIN) descargadas | 36 | bar: 30 to 31; 2 to 3; 6
Módulo de Reestibas | Agregar saldo de reestibas | 16 | bar: 7 to 8
Note on B10: Carlos Pineda: Ver motivo del rechazo del DR
Note on B16: Carlos Pineda: Los vehciulos deben esta registrados en control de rampa previamente , caso contrario no debe listarlo
Note on B19: Carlos Pineda: UN listado con los isguiente campos - VIN - Marca - BL - Tipo_carga (Mercaderia) - Fecha Hora Rampa